## Sheet1
| Name | Tuần 1 |  | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5
| Nguyễn Ngọc Thạch | Tìm template frontend and Backend | 1. ERD chức năng kết nối CV + QL Kết nối | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 4/ | Validate các màn hình 4/ | 2/ | Chức năng Applier (1,2,3)
| Phạm Quang Tuấn |  | 2. ERD chức năng Login + QL user | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 1/ + 3/ | Validate các màn hình 1/ + 3/ | 4/ + 1/ | Chức năng Supplier (4)
| Lê Khang |  | 3. ERD chức năng Đăng tin + QL tin đăng | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 2/ + 5/ | Validate các màn hình 2/ + 5/ | 3/ | Chức năng Admin(5)
Deadline |  | Chủ nhật 24/3/2019 | Thứ 4 27/3/2019 | Thứ 4, 3/4/2019 | Thứ 4, 10/4/2019 | Chủ nhật 5/5/2019 | Thứ 5 23/5/2019
Màn hình : | 1/ Login + Register + Forgot,change password
2/ Màn hình tạo tin đăng.
3/ Màn hình tạo user
4/ Màn hình công việc
5/ Màn hình feedback
Task tuần 4: | 1/ Chức năng tìm kiếm | tìm kiếm trong DB
2/ Chức năng Login
3/ Chức năng register
4/ Kết nối DB
Task tuan 5 : | Chức năng của Applier | Chức năng của Supplier | Chức năng của Admin
| 1/ Edit profile + feed back | 4/ Manage Post (list, search, detail, add, update, delete,paging) | 5/ Manage User( list, search, add,update, delete,paging)
2/ List job + search job
3/ Detail job + Apply job